## Gantt
PROJECT TIMELINE
Timeline | [5 empty] | 2026-04-01 | [15 empty] | 2026-05-01 | [30 empty] | 2026-06-01
Workstream | Batch | Project | Start | End | Expected Delivery | time axis 2026-04-15 to 2026-06-18
HC&Cost&Efficiency | B1 | Productivity / Theoretical FTE / Budget FTE | 2026-04-17 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | bar: 2026-04-17 to 2026-05-10; 2026-05-16 to 2026-05-17; 2026-05-23 to 2026-05-24; 2026-05-30 to 2026-05-31; 2026-06-06 to 2026-06-07
HC&Cost&Efficiency | B3 | Planning FTE / Planning Input / Cost | 2026-04-17 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | bar: 2026-04-17 to 2026-06-12
HC&Cost&Efficiency | B4 | CPC | 2026-04-17 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | bar: 2026-04-17 to 2026-06-12
Quality | B1 | SMO | 2026-04-15 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | bar: 2026-04-15 to 2026-06-07
Quality | B2 | SMO rest / Eco Gov / Eco E | 2026-04-22 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-19; 2026-04-22 to 2026-06-07
AHT RCA | Full | AHT RCA Full | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-19; 2026-04-25 to 2026-04-26; 2026-05-02 to 2026-05-03; 2026-05-09 to 2026-05-10; 2026-05-15 to 2026-06-18
Legend
HC&Cost&Efficiency
Quality
AHT RCA
Expected Delivery